## AVANCE PROGRAMATICO
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVANCE PROGRAMÁTICO
CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC) DE 2024
RAMO: |  | 26 - ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA .
PROGRAMA: |  | 107 - PROTECCIÓN CIUDADANA.
FIN: |  | CONTRIBUIR AL ORDEN JURÍDICO, PROTECCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, CONSERVANDO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
PROPOSITO |  | LOS HABITANTES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RECIBEN OPORTUNAMENTE ASESORÍA Y SERVICIOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
OBJETIVO: |  | PROMOVER, PROTEGER Y SUPERVISAR LOS DERECHOS HUMANOS EN BAJA CALIFORNIA.
CONCEPTO | CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE META | LOCALIDAD | PROGRAMADO |  |  |  |  | REALIZADO |  |  |  |  | DIFERENCIA DEL 100%
[6 empty] | CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC) 2024 |  |  | TOTAL | % PROGRAMADO | CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC) 2024 |  |  | TOTAL | % DE CUMPLIMIENTO
[6 empty] | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
FIN |  | CONTRIBUIR AL ORDEN JURÍDICO, PROTECCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, CONSERVANDO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | INFORME DE GESTIÓN DE RESULTADOS | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 382 | 382 | 100% | 0 | 0 | 382 | 382 | 100% | 0%
PROPOSITO |  | LOS HABITANTES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RECIBEN OPORTUNAMENTE ASESORÍA Y SERVICIOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 191 | 191 | 50% | 0 | 0 | 191 | 191 | 50% | 0%
COMPONENTE | 10701 | PROMUEVE Y SUPERVISA LAS ACCIONES DEL ORGANISMO EN TOTAL APEGO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES DE MANERA OPORTUNA | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 6 | 6 | 6 | 18 | 100% | 6 | 6 | 6 | 18 | 100% | 0%
PED 2.1.2 TRANVERSAL 1 | A001 | PROMOVER E INFORMAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | REPORTE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0%
| A002 | SESIONAR CON EL CONSEJO CONSULTIVO EN APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE | REPORTE DE SESIONES DEL CONSEJO. | GESTIÓN | B.C. | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0%
| A003 | DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES Y SOLICITUDES, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | REPORTE DE OBLIGACIONES Y SOLICITUDES. | GESTIÓN | B.C. | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0%
| A004 | REVISAR, ELABORAR Y FORMALIZAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMISIÓN E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS | REPORTE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 2 | 2 | 2 | 6 | 25% | 2 | 2 | 2 | 6 | 25% | 0%
| A005 | ATENDER REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES JURIDISCIONALES Y NO JURIDISCIONALES | REPORTE DE REQUERIMIENTOS | GESTIÓN | B.C. | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0%
COMPONENTE | 10702 | LOS HABITANTES RECIBEN CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, A TRAVES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA CEDH | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 5 | 5 | 5 | 15 | 100% | 5 | 5 | 5 | 15 | 100% | 0%
PED 2.1.2 TRANVERSAL 1 | A001 | IMPARTIR CURSOS, TALLERES Y ENTREGAR MATERIAL A LOS HABITANTES PARA PROMOVER Y FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GENERO | REPORTE DE CURSOS Y TALLERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. | GESTIÓN | B.C. | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0%
| A002 | IMPARTIR CURSOS, TALLERES Y ENTREGAR MATERIAL A LOS HABITANTES PARA PROMOVER Y FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | REPORTE DE CURSOS Y TALLERES CON ENFOQUE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. | GESTIÓN | B.C. | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0%
| A003 | IMPARTIR CURSOS, TALLERES Y ENTREGAR MATERIAL A LOS HABITANTES PARA PROMOVER Y FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | REPORTE DE CURSOS Y TALLERES DEL RESPETO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | GESTIÓN | B.C. | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0%
| A004 | IMPARTIR CURSOS, TALLERES Y ENTREGAR MATERIAL A LOS HABITANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUIDO EL PERSONAL DE LA CEDH, PARA PROMOVER EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | REPORTE DE CURSOS Y TALLERES PARA HABITANTES Y SERVIDORES PUBLICOS. | GESTIÓN | B.C. | 2 | 2 | 2 | 6 | 25% | 2 | 2 | 2 | 6 | 25% | 0%
COMPONENTE | 10703 | SE BRINDA ATENCIÓN ADECUADA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LOS HABITANTES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CON OPORTUNIDAD Y EFICACIA | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 9 | 9 | 9 | 27 | 100% | 9 | 9 | 9 | 27 | 100% | 0%
PED 2.1.2 TRANVERSAL 1 | A001 | RECIBIR, REGISTRAR, ORIENTAR Y CLASIFICAR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS DE LOS HABITANTES DERIVADAS DE LA PRESUNTA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS. | REPORTE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS. | GESTIÓN | B.C. | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0%
| A002 | RECIBIR, INVESTIGAR Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS DE LOS HABITANTES SOBRE PRESUNTA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS CONCLUYENDO CON LA INTEGRACIÓN DE PROYECTO DE RECOMENDACIÓN | REPORTE DE PROYECTOS DE RECOMENDACIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 6 | 6 | 6 | 18 | 25% | 6 | 6 | 6 | 18 | 25% | 0%
| A003 | EMITIR RECOMENDACIONES DE EXPEDIENTES DE QUEJAS A CERCA DE VIOLACIONES CONFIRMADAS A LOS DERECHOS HUMANOS | REPORTE DE RECOMENDACIONES. | GESTIÓN | B.C. | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0%
| A004 | REALIZAR VISITAS EN CENTROS DE DETENCIÓN E INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS PARA CONTRIBUIR AL RESPETO A SUS DERECHOS | REPORTE DE VISITAS DE INSPECCIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0%
COMPONENTE | 10704 | SE PROMUEVE EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO Y DIVERSOS ORGANISMOS MEJORAS EN EL ORDEN JURÍDICO Y SU EJERCICIO EN BENEFICIO DEL PLENO GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 7 | 7 | 7 | 21 | 100% | 7 | 7 | 7 | 21 | 100% | 0%
PED 2.1.2 TRANVERSAL 1 | A001 | ELABORAR ANALISIS, ESTUDIOS Y/O DIAGNOSTICOS CON PERSPECTIVA EN DERECHOS HUMANOS Y DE GÉNERO. | REPORTE DE ELABORACIÓN DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y/O DIAGNOSTICOS. | GESTIÓN | B.C. | 2 | 2 | 2 | 6 | 25% | 2 | 2 | 2 | 6 | 25% | 0%
| A002 | REALIZAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | REPORTE DE INVESTIGACIONES. | GESTIÓN | B.C. | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0%
| A003 | PROMOVER LA DIVULGACIÓN DEL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MANERA INTEGRAL EN DIVERSAS PUBLICACIONES | REPORTE PUBLICACIONES | GESTIÓN | B.C. | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0%
| A004 | LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PARA FORTALECER VÍNCULOS CON LOS DIVERSOS SECTORES Y GRUPOS ASÍ COMO CON LA COMUNIDAD CON PERSPECTIVA DE GENERO | REPORTE DE ACTIVIDADES GENERALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | GESTIÓN | B.C. | 2 | 2 | 2 | 6 | 25% | 2 | 2 | 2 | 6 | 25% | 0%
| A005 | REALIZAR ACCIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MECANISCO ESPECIALIZADO, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN GENERAL EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRAS LAS MUJERES Y NIÑAS. | INFORME DE ACCIONES EN ATENCION A LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO | GESTIÓN | B.C. | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0%
INFORME DE ACCIONES EN ATENCION A LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
INFORME DE ACCIONES EN ATENCION A LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
COMPONENTE | 10705 | PROMUEVE, SUPERVISA, EVALÚA E INFORMA DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPALES DE BAJA CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA DE PREVENCIÓN IV DE LA DECLARATORIA DE LA ALERTA DE GÉNERO EN BAJA CALIFORNIA CONFORME A TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE SEPASEBC. | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0%
PED 2.1.2 TRANVERSAL 1 | A001 | SOLICITAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL (TITULAR DEL PODER JUDICIAL ESTATAL, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CONGRESO DEL ESTADO DE B.C., SECRETARÍA DE SALUD, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA DEL TRABAJO, DEFENSORÍA PÚBLICA, INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES, INSTITUTOS MUNICIPALES DE LAS MUJERES, SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, SECRETARÍA DEL BIENESTAR, SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA, GOBIERNOS MUNICIPALES DE BAJA CALIFORNIA ENTRE OTRAS) QUE PERMITA MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE ALERTA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. | INFORME DE OFICIOS DE SOLICITUDES Y RESPUESTAS DE INFORMACIÓN RECIBIDA DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DELOS 3 ORDENES DE GOBIERNO. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
| A002 | EVALUAR PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA FISCALÍA RESPECTO A ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. | INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
| A003 | GENERAR LA ESTADÍSTICA DE LOS CASOS DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN EL BANAVIM EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN IX DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE GÉNERO, ALINEADA EN LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE ERRADICACIÓN DE SEPASEBC. | INFORME ESTADÍSTICO | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
| A004 | DIFUNDIR EN ESCUELAS Y CENTROS DE TRABAJO INFORMACIÓN DE DENUNCIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. | INFORME DE RESULTADOS DE DIFUSIÓN | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
| A005 | CAPACITAR A EMPLEADOS DE LA CEDHBC RESPECTO A SEGUIMIENTO DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. | INFORME DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
| A006 | PRESENTAR INFORME A TITULAR DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y QUE CONTENGA MEJORAR LOS INDICES DE TASA DE PREVALENCIA DELICTIVA Y PROMEDIO DE DELITOS COMETIDOS CONTRA MUJERES Y HOMBRES CON RESPECTO A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA ALERTA DE GÉNERO DE BAJA CALIFORNIA DECLARADA EN JUNIO DE 2021. | INFORME | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
COMPONENTE | 10706 | DIAGNOSTICA, PROMUEVE, E INFORMA DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0%
PED 2.1.2 TRANVERSAL 1 | A001 | DIAGNOSTICAR SITUACIONES DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. | INFORME DE DIAGNÓSTICO DE SITUACION DE DERECHOS HUMANOS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
| A002 | PROMOCIONAR, Y DIFUNDIR DERECHOS HUMANOS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS. | INFORME DE RESULTADOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
| A003 | CAPACITAR EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS. | INFORME DE RESULTADOS DE CAPACITACIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
| A004 | PRESENTAR INFORME A TITULAR DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C. RESPECTO A LAS ACCIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. | INFORME | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
COMPONENTE | 10707 | VELAR Y COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0%
PED 2.1.2 TRANVERSAL 1 | A001 | VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES EN LAS ÁREAS DE OPERACIÓN | INFORME DE REVISIÓN | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
| A002 | REVISAR Y EVALUAR LA CUENTA PÚBLICA, LOS INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE DE GESTIÓN QUE SEAN REMITIDOS AL CONGRESO. | INFORME DE REVISIÓN | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
| A003 | ESTABLECER EL PROGRAMA PARA EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ASI COMO SU REVISIÓN. | INFORME DE PROGRAMA IMPLEMENTADO | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
| A004 | ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS QUE SE PRESENTEN CONTRA EL PERSONAL Y DE ESTOS CONTRA LAS ACTUACIONES INTERNAS QUE AFECTEN SUS INTERESES Y DERECHOS LABORALES. | REPORTE DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
| A005 | INFORMAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LAS OBSERVACIONES DE LAS REVISIONES QUE SE LLEVEN A CABO A LA CEDHBC. | INFORME DE OBSERVACIONES | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
COMPONENTE | 10708 | OPTIMIZAR EL GASTO DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA. | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0%
PED 2.1.2 TRANVERSAL 1 | A001 | REALIZAR SESION TRIMESTRAL DE COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CEDHBC. | ACTAS DE SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0%
COMPONENTE | 10709 | CONTRIBUIR AL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS EN EL AMBITO DE PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE UN PROCESO ORGANIZATIVO CON INCIDENCIA EN LA DIGNIFICACIÓN LABORAL DE INTÉRPRETES Y TRADUCTORES DE LENGUAS INDÍGENAS. | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0%
PED 2.1.2 TRANVERSAL 1 | A001 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DIFERENCIADOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE INTERPRETES DE LENGUAS INDÍGENAS PARA EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA. | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0%
| A002 | CERTIFICACIÓN DE UN GRUPO DE 20 INTÉRPRETES PRÁCTICOS DE LENGUAS INDÍGENAS PARA EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA, INTEGRANTES DE LA RENITLI. | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0%
| A003 | REALIZACIÓN DE UN TALLER SOBRE HERRAMIENTAS PARA LA TRADUCCIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS, EN EL CUAL PARTICPARÁN 30 PERSONAS. | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0%
| A004 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PARA TALLER SOBRE HERRAMIENTAS PARA LA TRADUCCIÓN EN LENGUAS INDIGENAS IMPRESO EN 30 EJEMPLARES. | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0%
| A005 | IMPRESIÓN DE UN TIRAJE DE 100 EJEMPLARES DEL DOCUMENTO TABULADOR DE PAGOS POR SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN O TRADUCCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0%
| A006 | PRESENTACIÓN PÚBLICA Y DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL DOCUMENTO DE TABULADOR. | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0%
| A007 | REALIZACIÓN DE 4 REUNIONES DE TRABAJO, UNA CON CADA INSTITUCIÓN PODER JUDICIAL FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; PARA GENERAR ACUERDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TABULADOR DE PAGOS PARA LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS. | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0%
| A008 | ENCUENTRO NACIONAL DE INTÉRPRETES Y TRADUCTORES DE LENGUAS INDÍGENAS 2024. | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN. | GESTIÓN | B.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
EMILIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTE:
JORGE ÁLVARO OCHOA ORDUÑO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO:
JESSICA LIZETTE ALAS AGUILAR

## INDICADORES RESULTADOS 2022-2 (hidden)
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRIMER TRIMESTRE 2022
DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL INDICADO | LINEADE ACCIÓN | AVANCES |  |  |  | META
|  | EJE PED | 1ER | 2DO | 3ER | 4TO | 2022
RESULTADO FINAL
CONTRIBUIR AL ORDEN JURIDICO, PROTECCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, CONSERVANDO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROMOVIDAS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
LOS HABITANTES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RECIBEN OPORTUNAMENTE ASESORÍA Y SERVICIOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE SERVICIOS OTORGADOS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
RESULTADOS INTERMEDIOS
PROMUEVE Y SUPERVISA LAS ACCIONES DEL ORGANISMO EN TOTAL APEGO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES DE MANERA OPORTUNA. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADAS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
LOS HABITANTES RECIBEN CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, A TRAVÉS DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CEDH. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES REALIZADAS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
SE BRINDA ATENCIÓN ADECUADA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LOS HABITANTES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CON OPORTUNIDAD Y EFICACIA. | PORCENTAJE DE EFICACIA DE SERVICIOS OTORGADOS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
SE PROMUEVE EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO Y DIVERSOS ORGANISMOS MEJORAS EN EL ORDEN JURÍDICO Y SU EJERCICIO EN BENEFICIO DEL PLENO GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE MEJORAS EFECTUADAS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
RESULTADOS INMEDIATOS
PROMOVER E INFORMAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. | PORCENTAJE DE EFICACIA DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUBLICADAS | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
SESIONAR CON EL CONSEJO CONSULTIVO EN APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE. | PORCENTAJE DE EFICACIA DE SESIONES EL CONSEJO REALIZADAS | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES Y SOLICITUDES, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | PORCENTAJE DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA REALIZADAS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
FORMALIZAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMISIÓN E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. | PORCENTAJE DE EFICACIA EN FORMALIZACION DE CONVENIOS DE COLABORACION REALIZADOS | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
IMPARTIR CURSOS, TALLERES Y ENTREGAR MATERIAL A LOS HABITANTES PARA PROMOVER Y FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCION Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE CURSOS Y TALLERES CON PRESPECTIVA DE GÉNERO REALIZADOS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
IMPARTIR CURSOS, TALLERES Y ENTREGAR MATERIAL A LOS HABITANTES PARA PROMOVER Y FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE CURSOS Y TALLERES CON ENFOQUE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REALIZADOS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
IMPARTIR CURSOS, TALLERES Y ENTREGAR MATERIAL A LOS HABITANTES PARA PROMOVER Y FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE CURSOS Y TALLERES DEL RESPETO A LAS PERSONSAS CON DISCAPACIDAD REALIZADOS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
IMPARTIR CURSOS, TALLERES Y ENTREGAR MATERIAL A LOS HABITANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS PARA PROMOVER EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE CURSOS Y TALLERES PARA HABITANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADOS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
RECIBIR, REGISTRAR, ORIENTAR Y CLASIFICAR LAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS DE LOS HABITANTES DERIVADAS DE LA PRESUNTA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN A QUEJAS Y/O DENUNCIAS | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
RECIBIR, INVESTIGAR Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS DE LOS HABITANTES SOBRE PRESUNTA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS CONCLUYENDO CON LA INTEGRACIÓN DE PROYECTO DE RECOMENDACIÓN. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN PROYECTOS DE RECOMENDACIÓN REALIZADOS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
EMITIR RECOMENDACIONES DE EXPEDIENTES DE QUEJAS A CERCA DE VIOLACIONES CONFIRMADAS A LOS DERECHOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE RECOMENDACIONES REALIZADAS | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
REALIZAR VISITAS EN CENTROS DE DETENCION E INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS PARA CONTRIBUIR AL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADOS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
ELABORAR ANÁLISIS, ESTUDIOS Y/O DIAGNOSTICOS QUE INCIDAN EN LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA CON PERSPECTIVA EN DERECHOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN ELABORACIÓN DE ANALISIS, ESTUDIOS Y/O DIAGNOSTICOS REALIZADAS | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
REALIZAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN INVESTIGACIONES REALIZADAS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
PROMOVER LA DIVULGACIÓN DEL TEMA DERECHOS HUMANOS DE MANERA INTEGRAL EN DIVERSAS PUBLICACIONES. | PORCENTAJE DE EFICACIA PORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS. | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
LLEVAR A CABO EVENTOS PARA FORTALECER VINCULOS CON LOS DIVERSOS SECTORES Y GRUPOS ASI COMO CON LA COMUNIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE EVENTOS EN GENERAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADOS | 2.1.2 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 25 |  |  |  | 25
DIRECTORA:
LIC. ANA MARÍA CONTRERAS CRUZ
PRESIDENTE:
LIC. MIGUEL ÁNGEL MORA MARRUFO